## Tabelle1
Grobe Terminplanung | [6 empty] | Sprintintervall: 2-3 Wochen!
| Initialisierungsphase |  |  | Phase Programmaufbau |  | Sprint 2 |  |  | Sprint3
Kalenderwoche | [7 empty] | Ferien | [5 empty] | Ferien | [8 empty] | Ferien
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
KickOff | X
Klassendiagramm Draft |  | X | X
Klassendiagramm Review (Version 1) |  |  | X
Kundenbesprechung
KickOff Auftraggeber | X
X
Besprechungen SubAuftraggeber
Blaulichtorganisation | [18 empty] | X
IG Velo | [12 empty] | X
Reviews
Klassendiagramm |  |  | X
Sprint Programmaufbau |  |  |  |  | X
Sprint 1 Review | [7 empty] | X
Sprint 2 PreReview (Ferienbedingt) | [10 empty] | (X)
Sprint 2 Review | [12 empty] | X
Sprint 3 Review | [15 empty] | X
Sprint 4 Review | [18 empty] | X
Sprint Plan
Klasse Algorithmus
Klassenaufbau
Methode "setCrossroadSetting"
Methode "startSimulate"
Methode "stoppSimulate"
Methode "createNewCar"
Methode "createNewPedstrain"
Methode "createNewPedstrain"
Methode "accident"
Methode "clearCrossroad"
Klasse Ampel
Klassenaufbau
Methode "setFlashYellow"
Methode "setRed"
Methode "setGreen"
Methode "setSettings"
Methode "getState"
Klasse GuiCrossroad
Klassenaufbau
Methode "selectCrossroad"
Methode "drawCrossroad"
Methode "drawCarOrPublicTraffic"
Methode "drawPedstrain"
Methode "updateCrossroad"
Methode "updateTraffigLights"
Klasse Fz
Klassenaufbau
Methode "changeCarSettings"
Klasse Fussgänger
Klassenaufbau
Methode "changePedstrainSettings"
Methode "setActPosion"
Methode "getActPosition"
Klasse PublicTraffic
Klassenaufbau
Methode "?????"
Klasse Share
tbd